## Planilha1
ID	Descrição	Dt. Inicio	Dt. Fim	Qtde Dias	Responsável	Precedente
0	Projeto Vigia Escolar	24/03/2017	07/07/2017	105
1.1	Planejamento	24/03/2017	30/03/2017	7	Ger. Projeto
1.1.1	Criar Repositório no Github	24/03/2017	24/03/2017	0.5	Ger. Projeto
1.1.2	Elaborar documento de abertura	24/03/2017	24/03/2017	0.5	Ger. Projeto
1.1.3	Definir Objetivos	25/03/2017	25/03/2017	1	Ger. Projeto
1.1.4	Definir Benefícios	26/03/2017	26/03/2017	1	Ger. Projeto
1.1.5	Definir Riscos Inicial	27/03/2017	29/03/2017	3	Ger. Projeto
1.1.6	Aprovar documentação Inicial	30/03/2017	30/03/2017	1	Ger. Projeto
1.2	Gerenciar Requisitos	31/03/2017	24/04/2017	23	Ger. Requisitos
1.2.1	Elaborar plano de coleta de requisitos	31/03/2017	02/04/2017	3	Ger. Requisitos
1.2.2	Coletar Requisitos	03/04/2017	12/04/2017	10	Ger. Requisitos
1.2.3	Registrar requisitos	12/04/2017	14/04/2017	3	Ger. Requisitos
1.2.4	Analisar e validar requisitos	15/04/2017	20/04/2017	6	Ger. Requisitos
1.2.5	Criar caso de uso	21/04/2017	23/04/2017	3	Ger. Requisitos
1.2.6	Atualizar documentação	24/04/2017	24/04/2017	1	Ger. Requisitos
1.3	Gerenciar Projeto	25/04/2017	23/05/2017	29	Ger. Projeto
1.3.1	Planejamento do escopo	25/04/2017	28/04/2017	4	Ger. Projeto
1.3.2	Elaboração do escopo	29/04/2017	02/05/2017	4	Ger. Projeto
1.3.3	Validação do escopo	03/05/2017	03/05/2017	1	Ger. Projeto
1.3.4	Planejamento de recursos	04/05/2017	07/05/2017	4	Ger. Projeto
1.3.5	Definição dos custos	08/05/2017	10/05/2017	3	Ger. Projeto
1.3.6	Definir papeis	11/05/2017	12/05/2017	2	Ger. Projeto
1.3.7	Definição de atividades	13/05/2017	15/05/2017	3	Ger. Projeto
1.3.8	Garantir comprometimento da equipe	16/05/2017	16/05/2017	1	Ger. Projeto
1.3.9	Planejamento de testes	17/05/2017	18/05/2017	2	Ger. Projeto e Ger. Testes
1.3.10	Planejamento da Garantia da Qualidade	19/05/2017	20/05/2017	2	Ger. Projeto e Ger. Qualidade
1.3.11	Atualizar riscos	21/05/2017	22/05/2017	2	Ger. Projeto
1.3.12	Aprovar planejanto	23/05/2017	23/05/2017	1	Ger. Projeto e Patrocinador
1.4	Implementação	24/05/2017	07/07/2017	46	Ger. Projeto
1.4.1	Execução das atividades	24/05/2017	20/06/2017	28	Implementadores
1.4.2	Revisão de produtos	21/06/2017	25/06/2017	5	Implementadores
1.4.3	Executar testes	26/06/2017	30/06/2017	5	Equipe de testes
1.4.4	Execução da Garantia da Qualidade	31/06/2017	04/06/2017	5	Equipe de Qualidade
1.4.5	Implantação	05/06/2017	07/07/2017	3	Ger. Projeto e Implementadores