## Planilha1
ID | Descrição | Dt. Inicio | Dt. Fim | Qtde Dias | Responsável | Precedente
0 | Projeto Vigia Escolar | 2017-03-24 | 2017-07-07 | 105
1.1 | Planejamento | 2017-03-24 | 2017-03-30 | 7 | Ger. Projeto
1.1.1 | Criar Repositório no Github | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0.5 | Ger. Projeto
1.1.2 | Elaborar documento de abertura | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 0.5 | Ger. Projeto
1.1.3 | Definir Objetivos | 2017-03-25 | 2017-03-25 | 1 | Ger. Projeto
1.1.4 | Definir Benefícios | 2017-03-26 | 2017-03-26 | 1 | Ger. Projeto
1.1.5 | Definir Riscos Inicial | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 3 | Ger. Projeto
1.1.6 | Aprovar documentação Inicial | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 1 | Ger. Projeto
1.2 | Gerenciar Requisitos | 2017-03-31 | 2017-04-24 | 23 | Ger. Requisitos
1.2.1 | Elaborar plano de coleta de requisitos | 2017-03-31 | 2017-04-02 | 3 | Ger. Requisitos
1.2.2 | Coletar Requisitos | 2017-04-03 | 2017-04-12 | 10 | Ger. Requisitos
1.2.3 | Registrar requisitos | 2017-04-12 | 2017-04-14 | 3 | Ger. Requisitos
1.2.4 | Analisar e validar requisitos | 2017-04-15 | 2017-04-20 | 6 | Ger. Requisitos
1.2.5 | Criar caso de uso | 2017-04-21 | 2017-04-23 | 3 | Ger. Requisitos
1.2.6 | Atualizar documentação | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 1 | Ger. Requisitos
1.3 | Gerenciar Projeto | 2017-04-25 | 2017-05-23 | 29 | Ger. Projeto
1.3.1 | Planejamento do escopo | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 4 | Ger. Projeto
1.3.2 | Elaboração do escopo | 2017-04-29 | 2017-05-02 | 4 | Ger. Projeto
1.3.3 | Validação do escopo | 2017-05-03 | 2017-05-03 | 1 | Ger. Projeto
1.3.4 | Planejamento de recursos | 2017-05-04 | 2017-05-07 | 4 | Ger. Projeto
1.3.5 | Definição dos custos | 2017-05-08 | 2017-05-10 | 3 | Ger. Projeto
1.3.6 | Definir papeis | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 2 | Ger. Projeto
1.3.7 | Definição de atividades | 2017-05-13 | 2017-05-15 | 3 | Ger. Projeto
1.3.8 | Garantir comprometimento da equipe | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 1 | Ger. Projeto
1.3.9 | Planejamento de testes | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 2 | Ger. Projeto e Ger. Testes
1.3.10 | Planejamento da Garantia da Qualidade | 2017-05-19 | 2017-05-20 | 2 | Ger. Projeto e Ger. Qualidade
1.3.11 | Atualizar riscos | 2017-05-21 | 2017-05-22 | 2 | Ger. Projeto
1.3.12 | Aprovar planejanto | 2017-05-23 | 2017-05-23 | 1 | Ger. Projeto e Patrocinador
1.4 | Implementação | 2017-05-24 | 2017-07-07 | 46 | Ger. Projeto
1.4.1 | Execução das atividades | 2017-05-24 | 2017-06-20 | 28 | Implementadores
1.4.2 | Revisão de produtos | 2017-06-21 | 2017-06-25 | 5 | Implementadores
1.4.3 | Executar testes | 2017-06-26 | 2017-06-30 | 5 | Equipe de testes
1.4.4 | Execução da Garantia da Qualidade | 31/06/2017 | 2017-06-04 | 5 | Equipe de Qualidade
1.4.5 | Implantação | 2017-06-05 | 2017-07-07 | 3 | Ger. Projeto e Implementadores